## Slide 1
集团信息工程中心（HCM与协同IT部）
Date: 2019/3/21
BPM优化项目
里程碑计划

## Slide 2
关键节点
G1
项目预备
G3
概念原型
G4
架构基线
G5
核心功能开发完成
G6
正式上线
G7
项目关闭
G2
项目立项
FSR
终验收
准备和计划
定义和方案
整体设计
功能开发
项目收尾
测试与剩余功能开发
项目实施周期（G2-G7）： 5个月 | 项目立项（G2）： 2017/02/06 | 正式上线批准（G6）：2018/06/23
2018/03/01
2018/03/16
2018/04/04
2018/06/26
2018/07/20
2018/08/20
2018/09/15
2018/02/06